## Sayfa1
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Eylem Durumu
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Üst Yöneticiler için İç Kontrol Rehberi, Ön Mali Kontrol Yönergesi | KOS.1.1.1 | 1.1.1.“2022-2023 Yılları İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ” hazırlanıp ve tüm birimlerin kullanımına sunulacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eylem Planı Web Sayfası Sunumu | 2022-03-31
|  |  | KOS.1.1.2 | İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri 2022-2023 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile ilgili Belediye de hizmet içi eğitim verilmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Tüm müdürlükler | Hizmet İçi Eğitim verilmesi | 30.09.2022 30.09.2023
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 10
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Etik kurallar bilinmektedir ancak geliştirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. | KOS.1.3.1 | Etik kuralları içeren sözleşme (Etik Sözleşmesi) mevcut personele imza karşılığı duyurulmuş olup, göreve yeni başlayan personele de göreve başlamasını müteakiben imza karşılığı duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Etik sözleşmesi | 2023-12-31
|  |  | KOS.1.3.2 | Etik kurallar, uygun kanallarla çalışanlara duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | İnternet, Intranet, E-Posta aracılığıyla | 2020 - 2021
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Başkanlık, mevzuatla kendisine verilmiş görevleri; kalkınma planları, diğer planlar ve programlar doğrultusunda yürütmekte olup, “Güvenilirlik”, “Şeffaflık” ve “HesapVerebilirlik” ilkelerini benimsemiştir. İdaremiz İdare Faaliyet Raporu her yıl kamuoyuna açıklanmaktadır.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması konusunda gelişmeler sağlanmış ancak eğitimlerle daha iyi bir noktaya taşınması planlanmaktadır. | KOS.1.5.1 | Belediye personeline ve hizmet alanlara adil ve eşit davranılması için tüm personele yılda 1 kez eğitim verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri sürekli olarak yürütülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hizmet İçi Eğitim | 31.12.2022 31.12.2023
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu, İdare Faaliyet Raporu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, İç Kontrol Güvence Beyanları
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | İdaremizin misyonu yazılı olarak belirlenmiş ve personele duyurulmuştur. | KOS 2.1.1 | İdaremizin misyonunun çeşitli iletişim araçları ile duyurulmasına devam edilecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | İnternet, Intranet, Pano, Reklam araçları
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | İdaremiz birimleri ve alt birimlerce yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmış ve tüm personele duyurulmuştur. Bu bilgiler sürekli bir şekilde kontrol edilmekte, değişiklik olması halinde güncellemeler yapılmakta ve son durum personele tekrar duyurulmaktadır.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları bildirilmiştir. Güncelleme çalışmaları devam etmektedir. | KOS.2.3.1 | Görev dağılım çizelgelerinin güncelleştirlmesi ve personele dağıtılması çalışmalarına devam edilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Güncellenmiş görev dağılım çizelgeleri | 2023-12-31
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Belediyemizin ve birimlerinin teşkilat şeması ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı norm kadro ilke ve esasları, personel mevzuatları ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmıştır.
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | İdaremiz ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı kanun ve ilgili mevzuatta belirlendiği gibi hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekildedir.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | İdaremizde hassas görevlere ilişkin çalışmalar başlatılmış bir önceki dönem hassas görevler tamamlanmış ancak yeni hassas görevler listesi çalışması devam etmektedir. | KOS.2.6.1. | Birimlerde yürütülen işlerden hangilerinin hassas görevler olduğu ve bunlara ilişkin prosedürler yeniden tespit edilerek personele duyurulacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ekibi | Tüm birimler | Hassas görevler yazısı ve presedürleri | 2022-05-31
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | EBYS sistemi üzerinden her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulmuştur.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olması konusunda çalışmalar devam etmektedir. | KOS.3.1.1 | Kurumun hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünce diğer müdürlüklerle koordineli olarak İnsan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak şekilde 3 aylık dönemlerde bilgi verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Müdürler Toplantısı | Üçer aylık dönemlerde
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 375 Sayılı KHK, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliği, Birim yönergeleri
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Belediyemizde, mesleki yeterliliğe önem verilmekte ve her görev için en uygun personel seçilmektedir. | KOS.3.3.1 | Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst Yönetim | Tüm Birimler | Görevlendirmeler | Sürekli
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | İdaremizde personelin işe alınması, görevinde ilerlemesi ve yükselmesinde Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde personelin bireysel performansı da göz önünde bulundurularak iş ve işlemler yürütülmektedir.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Eğitim ihtiyaç analizleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri yürütülmekle birlikte ihtiyaç analizlerinin daha sağlıklı yapılarak eğitim programlarının oluşturulması gerekmektedir. | KOS.3.5.1 | Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri birim ve personel bazında yapılarak yıl içinde belirlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eğitim ihtiyaç analizi | 31.03.2022 31.03.2023
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından sürekli değerlendirilmektedir. | KOS.3.6.1 | Her harcama biriminde gerek iş süreçleri gerekse performans programına bağlı süreçlerde dahil edilerek personelin yeterlik, başarı ve performansı birlikte dğerlendirilmesine yönelik performans toplantıları yapılması sağlanacaktır. | Birim Müdürleri, Harcama Yetkilileri | Tüm personel | Performans Değerlendirme Toplantısı | 31.07.2022 31.07.2023
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Performans değerlendirmesi ve personel ilişkisi hiç yoktur | KOS.3.7.1 | Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personele performansının arttırılması için çözümler üretilmeli gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır. | Kurum Yöneticileri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Müdürler Toplantısı | Sürekli
|  |  | KOS.3.7.2 | Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ödüllendirilecektir. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Ödül verme işlemi | 31.07.2022 31.07.2023
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Bu genel şarta ilişkin genel hususlar; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatla belirlenmiş olup, idaremize özel bir personel mevzuatı henüz oluşturulmamıştır. | KOS.3.8.1 | İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler hakkında (personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi) önemli hususlar personele iletişim araçlarıyla duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurum İçi İletişim alanı ile tüm personele bu olurların duyurulması | 2022-2023
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İdaremizde İş Akış Süreçleri ile ilgili çalışmaya başlanılmış, maliz hizmetler Müdürlüğü İş Akış Süreçleri tamamlanmış diğer müdürlüklerle ilgili çalışmalarda yürütülmektedir. | KOS.4.1.1 | Tüm birimlerde iş akış süreçlerinin hazırlanması ve yetkili amir tarafından onaylanması yapılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | İş Süreçleri Analizi | 2023-12-31
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Yetki devirleri, gerek Harvama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Gerekse 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili yönetmeliklerine göre devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmiştir.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | İdaremiz uygulamalarında yetki devrinin, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmasına riayet edilmektedir .
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | İdaremizde yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasına dikkat edilmektedir.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | İdaremizde yetki devredilen personel tarafından yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene sözlü olarak bilgi verilmektedir. Yetki devreden tarafından bu bilgi belli dönemlerde talep edilmektedir.
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Köyceğiz Belediyesi, 5393 Sayılı Kanunun 41'inci maddesi gereğince nüfusu 50.000 altında olduğundan Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Köyceğiz Belediyesi, 5393 Sayılı Kanunun 41'inci maddesi gereğince nufusü 50.000 altında olduğundan Performans Programı hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Belediye Bütçesi mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır. | RDS 5.3.1 | Belediye bütçesi mevzuata uygun olarak hazırlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Taslak Bütçe Kararnamesi | 30.11.2022 30.11.2023
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetlerin ilgili mevzuatta belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu bütçeler ve uygulamalar aracılığıyla sağlanmaktadır. | RDS 5.4.1 | Faaliyetlerin, mevzuata uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesi amacıyla Faaliyet Raporu hazırlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulacaktır | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Birim ve İdare Faaliyet Raporu | 30.03.2022, 30.03.2023
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefleri persoenele duyurma konusunda gerekli çalışmalar başlatılmış ancak yeterli değildir. | RDS 5.5.1 | Birim yöneticileri, birim performans hedeflerini değerlendirecek, kendi birim performans hedeflerini personeline duyurarak bilgilendirecek ve benimsemelerini sağlayacaktır. | Tüm Birimler | Tüm Personel | Hedeflerin personele duyurulması | 2022-2023
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Harcama birimleri tarafından hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak belirlenmiştir.
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | İdaremizde bu genel şartın sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. | RDS 6.1.1 | İdaremizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tüm birimlerden yetkin ve gerekli sayıda personelden oluşan Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyonca idaremizin amaç ve hedeflerine ilişkin riskler belirlenerek Kurumsal Risk Envanteri çıkarılacak ve belirlenen riskler her yıl sistematik bir şekilde gözden geçirildikten sonra gerekli güncellemeler yapılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu belirlenmesine ilişkin yazışma ve dokümanlar, Kurumsal Risk Envanteri | 2022-05-30
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | İdaremizde bu genel şarta ilişkin çalışmalar başlanılmış ilk risk envanteri hazırlanmış ve güncellemeleri yapılacaktır. | RDS 6.2.1 | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonunca çıkarılan risk envanteri yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları yürütülecek ve buna ilişkin rapor düzenlenecektir. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Risk Analiz Raporu | 31.12.2022, 31.12.2023
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | İdaremizde bu genel şarta ilişkin çalışmalar başlanılmış ilk risk envanteri hazırlanmış ve güncellemeleri yapılacaktır. | RDS 6.3.1 | Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen risklere karşı alınacak önlemler belirlenecek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacak, risk değerlendirmesinde, hangi risk alanlarına ilişkin önlemler geliştirilmesi ve hangi risk alanlarının daha öncelikli olduğu konusunda yönetim bilgilendirilecektir. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Risk Eylem Planı, Bilgilendirme yazışmaları ve ilgili dokümanlar | 31.12.2022, 31.12.2023
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Belediyemizde kontrol strateji ve yöntemleri belirlenme çalışmaları devam etmektedir. | KFS 7.1.1 | Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak bunların uygulanması sağlanacaktır. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Kurumsal Risk Envanteri Güncellemesi | 2023-12-31
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | İdaremizde bu genel şartın sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. | KFS 7.2.1 | Süreçlere yönelik çalışmalar tüm harcama birimlerinde yapılacak ve işlem öncesi kontrol işlem sonrası kontrol şeklinde de devam edecektir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İş Süreçleri Çalışması | 2023-12-31
|  |  | KFS 7.2.2 | Harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler Biriminde ön mali kontrole ilşkin esaslar titizlikle uygulanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Ön Mali Kontrol Çalışmaları | 2022-2023
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Kontrol faaliyetleri çalışmaları ile varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasınına yönelik çalışmalar devam etmektedir. | KFS 7.3.1 | Birimlerce ihtiyaca ve mevzuata göre, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak şartıyla (muhasebe kayıtları, demirbaş kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tespit ve sayımlar yapılacaktır. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Sayım Sonuçları | 31.12.2022 31.12.2023
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu, İhale Mevzuatı, İç Kontrol ve ve Ön Mali Kontrole ilşkin usul ve esaslar
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | 5019 sayılı Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Kanun, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Performans Programı, Müdürlük yönetmelikleri
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | 5019 sayılı Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Kanun, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Performans Programı, Müdürlük yönetmelikleri
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | 5019 sayılı Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Kanun, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Performans Programı, Müdürlük yönetmelikleri
KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Kurumda görev ayrılığı ilkesine dikkat edilmekle birlikte faaliyetlerin gerçekleşmesinde personel yetersizliği nedeniyle nadiren görev çakışmaları olabilmektedir. | KFS 9.1.1 | İş süreçlerine yönelik yapılacak çalışmalarda görev çakışmalarının önlenmesi ve uygun personel istihdamı için tedbirler alınacaktır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İş Süreçleri Çalışması | Sürekli
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Görevler ayrılığı ilkesi titizlikle uygulanmaktadır.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmaktadır.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamaktadır.
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmaktadır. İç kontrol çalışmaları kapsamında alınan önlemler yeniden gözden geçirilecektir. | KFS 11.1.1 | Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Birim içi toplantı | 2022-2023
|  |  | KFS 11.1.2 | Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş (özellikle EBYS, E-Belediye sistemi), yöntem ve mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Bilgilendirme yazışmaları, Eğitim faaliyeti onay ve yazışmaları | 2023-12-31
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmektedir.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Bu konuda çalışmalara devam edilmektedir. | KFS 11.3.1 | Müdürlüklerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili bilgilendirme yazısı hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim etmesi sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bilgilendirme yazısı | 31.12.2022, 31.12.2023
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. | KFS 12.1.1 | 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemler kurulacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Bilgi güvenliği | 31.12.2022, 31.12.2023
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmelerin yapılması, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır. | KFS 12.2.1 | Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Yetkilendirme işlemleri | 31.12.2022, 31.12.2023
|  |  | KFS 12.2.2 | Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanması sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Rapor | 31.12.2022, 31.12.2023
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | İdaremiz içi ve dışı genel haberleşme ve dosya gönderimi gibi işlemlerin rahatlıkla yapılabileceği bilgi ve iletişim alt yapısı bulunmaktadır.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. | BİS 13.2.1 | Tüm personele Intranet ve Internete ulaşım imkanı sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | İnternet, Intranet | Sürekli
|  |  | BİS 13.2.2 | Üst Yönetim için gerekli olan mali raporlar düzenli bir şekilde çıkarılcaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Mali Raporlar ve Yönetici Özet Mali Raporları | 2022-2023
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Belediyemiz tarafından üretilen bilgiler doğru ve güvenilirdir.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Yöneticiler ve ilgili personel, bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmektedir.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | İdaremizde yönetim bilgi sistemi yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri üretecek ve raporlayacak düzeydedir.
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Yöneticiler, idarenin misyon ve vizyonu çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirecektir. | BİS 13.6.1 | Yöneticiler, 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme toplantılarında ilgili personeli yönlendirecektir | Üst Yönetim, Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Personel | Müdürler Toplantısı içinde yapılan değerlendirmeler | 31.12.2022, 31.12.2023
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | İdaremiz yatay ve dikey iletişim sisteminde personel öneri ve sorunlarını rahatlıkla iletebilmektedir.
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Köyceği Belediyesi, 5393 Sayılı Kanunun 41'inci maddesi gereğince nüfusu 50.000 altında olduğundan Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Belediyemizin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklama çalışmaları devam etmektedir. | BİS 14.2.1 | Belediyemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanacak ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna açıklanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu | 31.07.2022 31.07.2023
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda açıkça gösterilmektedir. Faaliyet raporlarımız WEB sayfamızda düzenli olarak yayımlanmaktadır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla Birim ve İdare Faaliyet Raporları hazırlanıp konsolide edilerek, her yıl Internet ortamında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. | BİS 15.1.1 | Kayıt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapılabilmesi için kurulan sistem güçlendirilecek ve güvenli hale getirilecektir | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. | BİS 15.2.1 | Elektronik arşiv sistemi güncellenmesi işi devam edecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
|  |  | BİS 15.2.2 | Başbakanlık tarafından 24.03.2005 tarihinde yayımlanan 2005/7 nolu genelge ile kayıt ve dosyalama sistemine geçilecektir. Belgelere yönetici ve yetkili personel tarafından ulaşılabilirliği sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. | BİS 15.3.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. | BİS 15.4.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminin, Başbakanlıkça belirlenen düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Belediyemizde Arşiv Sistemi yoktur. | BİS 15.5.1 | Evrak biriminde çalışan personele, evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetlerisağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Belediyemizde bu konuda henüz çalışma yoktur. | BİS 15.6.1 | Arşiv ve dökümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır. Belediyeye ait arşiv ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) bünyesinde oluşturulacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin kurulması | 2023-12-31
BİS16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar mevzuatta öngörüldüğü şekilde bildirilmektedir.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmaktadır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç Kontrol süreci yasal gerekliliklere uygun olarak süresi içinde başlatılmıştır, 2020-2021 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulanmasıyla birlikte bu konudaki çalışmalar daha etkin olarak devam ettirilecektir. | İS 17.1.1. | İç Kontrol Sistemine uygun kontrol yöntemleri belirlenerek izlenecektir. | İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu | Tüm Birimler | İç Kontrol Sistemi Genel Değerlendirme Raporu | 31.12.2022, 31.12.2023
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.2.1 | İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi sağlanacaktır. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Değerlendirme Toplantıları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Değerlendirme Toplantıları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.4.1 | Anket çalışmaları, şikayet kutularına gelen öneri ve sorunlar, denetim sonuçları, idarenin iç kontrolünü güçlendirilmesini sağlamaya yönelik kullanılacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Toplantı | Her ay düzenli müdürler toplantısı
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.5.1 | İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması periyodik aralıklarla kontrol edilecek, gerekli durumlarda revize edilmesi için üst yönetici onayı alınacaktır | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Uyum Eylem Planı Revize çalışmaları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Belediyemizde İç Denetçi kadrosu bulunmamaktadır.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Belediyemizde İç Denetçi kadrosu bulunmamaktadır.

## Sayfa1 (2)
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Eylem Durumu
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Üst Yöneticiler için İç Kontrol Rehberi, Ön Mali Kontrol Yönergesi | KOS.1.1.1 | 1.1.1.“2022-2023 Yılları İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ” hazırlanıp ve tüm birimlerin kullanımına sunulacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eylem Planı Web Sayfası Sunumu | 2022-03-31
|  |  | KOS.1.1.2 | İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri 2022-2023 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile ilgili Belediye de hizmet içi eğitim verilmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Tüm müdürlükler | Hizmet İçi Eğitim verilmesi | 30.09.2022 30.09.2023
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Etik kurallar bilinmektedir ancak geliştirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. | KOS.1.3.1 | Etik kuralları içeren sözleşme (Etik Sözleşmesi) mevcut personele imza karşılığı duyurulmuş olup, göreve yeni başlayan personele de göreve başlamasını müteakiben imza karşılığı duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Etik sözleşmesi | 2023-12-31
|  |  | KOS.1.3.2 | Etik kurallar, uygun kanallarla çalışanlara duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | İnternet, Intranet, E-Posta aracılığıyla | 2020 - 2021
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması konusunda gelişmeler sağlanmış ancak eğitimlerle daha iyi bir noktaya taşınması planlanmaktadır. | KOS.1.5.1 | Belediye personeline ve hizmet alanlara adil ve eşit davranılması için tüm personele yılda 1 kez eğitim verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri sürekli olarak yürütülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hizmet İçi Eğitim | 31.12.2022 31.12.2023
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | İdaremizin misyonu yazılı olarak belirlenmiş ve personele duyurulmuştur. | KOS 2.1.1 | İdaremizin misyonunun çeşitli iletişim araçları ile duyurulmasına devam edilecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | İnternet, Intranet, Pano, Reklam araçları
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları bildirilmiştir. Güncelleme çalışmaları devam etmektedir. | KOS.2.3.1 | Görev dağılım çizelgelerinin güncelleştirlmesi ve personele dağıtılması çalışmalarına devam edilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Güncellenmiş görev dağılım çizelgeleri | 2023-12-31
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | İdaremizde hassas görevlere ilişkin çalışmalar başlatılmış bir önceki dönem hassas görevler tamamlanmış ancak yeni hassas görevler listesi çalışması devam etmektedir. | KOS.2.6.1. | Birimlerde yürütülen işlerden hangilerinin hassas görevler olduğu ve bunlara ilişkin prosedürler yeniden tespit edilerek personele duyurulacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ekibi | Tüm birimler | Hassas görevler yazısı ve presedürleri | 2022-05-31
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olması konusunda çalışmalar devam etmektedir. | KOS.3.1.1 | Kurumun hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünce diğer müdürlüklerle koordineli olarak İnsan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak şekilde 3 aylık dönemlerde bilgi verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Müdürler Toplantısı | Üçer aylık dönemlerde
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Belediyemizde, mesleki yeterliliğe önem verilmekte ve her görev için en uygun personel seçilmektedir. | KOS.3.3.1 | Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst Yönetim | Tüm Birimler | Görevlendirmeler | Sürekli
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Eğitim ihtiyaç analizleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri yürütülmekle birlikte ihtiyaç analizlerinin daha sağlıklı yapılarak eğitim programlarının oluşturulması gerekmektedir. | KOS.3.5.1 | Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri birim ve personel bazında yapılarak yıl içinde belirlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eğitim ihtiyaç analizi | 31.03.2022 31.03.2023
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından sürekli değerlendirilmektedir. | KOS.3.6.1 | Her harcama biriminde gerek iş süreçleri gerekse performans programına bağlı süreçlerde dahil edilerek personelin yeterlik, başarı ve performansı birlikte dğerlendirilmesine yönelik performans toplantıları yapılması sağlanacaktır. | Birim Müdürleri, Harcama Yetkilileri | Tüm personel | Performans Değerlendirme Toplantısı | 31.07.2022 31.07.2023
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Performans değerlendirmesi ve personel ilişkisi hiç yoktur | KOS.3.7.1 | Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personele performansının arttırılması için çözümler üretilmeli gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır. | Kurum Yöneticileri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Müdürler Toplantısı | Sürekli
|  |  | KOS.3.7.2 | Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ödüllendirilecektir. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Ödül verme işlemi | 31.07.2022 31.07.2023
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Bu genel şarta ilişkin genel hususlar; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatla belirlenmiş olup, idaremize özel bir personel mevzuatı henüz oluşturulmamıştır. | KOS.3.8.1 | İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler hakkında (personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi) önemli hususlar personele iletişim araçlarıyla duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurum İçi İletişim alanı ile tüm personele bu olurların duyurulması | 2022-2023
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İdaremizde İş Akış Süreçleri ile ilgili çalışmaya başlanılmış, maliz hizmetler Müdürlüğü İş Akış Süreçleri tamamlanmış diğer müdürlüklerle ilgili çalışmalarda yürütülmektedir. | KOS.4.1.1 | Tüm birimlerde iş akış süreçlerinin hazırlanması ve yetkili amir tarafından onaylanması yapılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | İş Süreçleri Analizi | 2023-12-31
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Belediye Bütçesi mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır. | RDS 5.3.1 | Belediye bütçesi mevzuata uygun olarak hazırlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Taslak Bütçe Kararnamesi | 30.11.2022 30.11.2023
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetlerin ilgili mevzuatta belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu bütçeler ve uygulamalar aracılığıyla sağlanmaktadır. | RDS 5.4.1 | Faaliyetlerin, mevzuata uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesi amacıyla Faaliyet Raporu hazırlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulacaktır | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Birim ve İdare Faaliyet Raporu | 30.03.2022, 30.03.2023
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefleri persoenele duyurma konusunda gerekli çalışmalar başlatılmış ancak yeterli değildir. | RDS 5.5.1 | Birim yöneticileri, birim performans hedeflerini değerlendirecek, kendi birim performans hedeflerini personeline duyurarak bilgilendirecek ve benimsemelerini sağlayacaktır. | Tüm Birimler | Tüm Personel | Hedeflerin personele duyurulması | 2022-2023
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | İdaremizde bu genel şartın sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. | RDS 6.1.1 | İdaremizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tüm birimlerden yetkin ve gerekli sayıda personelden oluşan Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyonca idaremizin amaç ve hedeflerine ilişkin riskler belirlenerek Kurumsal Risk Envanteri çıkarılacak ve belirlenen riskler her yıl sistematik bir şekilde gözden geçirildikten sonra gerekli güncellemeler yapılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu belirlenmesine ilişkin yazışma ve dokümanlar, Kurumsal Risk Envanteri | 2022-05-30
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | İdaremizde bu genel şarta ilişkin çalışmalar başlanılmış ilk risk envanteri hazırlanmış ve güncellemeleri yapılacaktır. | RDS 6.2.1 | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonunca çıkarılan risk envanteri yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları yürütülecek ve buna ilişkin rapor düzenlenecektir. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Risk Analiz Raporu | 31.12.2022, 31.12.2023
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | İdaremizde bu genel şarta ilişkin çalışmalar başlanılmış ilk risk envanteri hazırlanmış ve güncellemeleri yapılacaktır. | RDS 6.3.1 | Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen risklere karşı alınacak önlemler belirlenecek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacak, risk değerlendirmesinde, hangi risk alanlarına ilişkin önlemler geliştirilmesi ve hangi risk alanlarının daha öncelikli olduğu konusunda yönetim bilgilendirilecektir. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Risk Eylem Planı, Bilgilendirme yazışmaları ve ilgili dokümanlar | 31.12.2022, 31.12.2023
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Belediyemizde kontrol strateji ve yöntemleri belirlenme çalışmaları devam etmektedir. | KFS 7.1.1 | Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak bunların uygulanması sağlanacaktır. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Kurumsal Risk Envanteri Güncellemesi | 2023-12-31
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | İdaremizde bu genel şartın sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. | KFS 7.2.1 | Süreçlere yönelik çalışmalar tüm harcama birimlerinde yapılacak ve işlem öncesi kontrol işlem sonrası kontrol şeklinde de devam edecektir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İş Süreçleri Çalışması | 2023-12-31
|  |  | KFS 7.2.2 | Harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler Biriminde ön mali kontrole ilşkin esaslar titizlikle uygulanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Ön Mali Kontrol Çalışmaları | 2022-2023
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Kontrol faaliyetleri çalışmaları ile varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasınına yönelik çalışmalar devam etmektedir. | KFS 7.3.1 | Birimlerce ihtiyaca ve mevzuata göre, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak şartıyla (muhasebe kayıtları, demirbaş kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tespit ve sayımlar yapılacaktır. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Sayım Sonuçları | 31.12.2022 31.12.2023
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Kurumda görev ayrılığı ilkesine dikkat edilmekle birlikte faaliyetlerin gerçekleşmesinde personel yetersizliği nedeniyle nadiren görev çakışmaları olabilmektedir. | KFS 9.1.1 | İş süreçlerine yönelik yapılacak çalışmalarda görev çakışmalarının önlenmesi ve uygun personel istihdamı için tedbirler alınacaktır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İş Süreçleri Çalışması | Sürekli
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmaktadır. İç kontrol çalışmaları kapsamında alınan önlemler yeniden gözden geçirilecektir. | KFS 11.1.1 | Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Birim içi toplantı | 2022-2023
|  |  | KFS 11.1.2 | Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş (özellikle EBYS, E-Belediye sistemi), yöntem ve mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Bilgilendirme yazışmaları, Eğitim faaliyeti onay ve yazışmaları | 2023-12-31
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Bu konuda çalışmalara devam edilmektedir. | KFS 11.3.1 | Müdürlüklerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili bilgilendirme yazısı hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim etmesi sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bilgilendirme yazısı | 31.12.2022, 31.12.2023
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. | KFS 12.1.1 | 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemler kurulacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Bilgi güvenliği | 31.12.2022, 31.12.2023
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmelerin yapılması, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır. | KFS 12.2.1 | Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Yetkilendirme işlemleri | 31.12.2022, 31.12.2023
|  |  | KFS 12.2.2 | Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanması sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Rapor | 31.12.2022, 31.12.2023
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. | BİS 13.2.1 | Tüm personele Intranet ve Internete ulaşım imkanı sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | İnternet, Intranet | Sürekli
|  |  | BİS 13.2.2 | Üst Yönetim için gerekli olan mali raporlar düzenli bir şekilde çıkarılcaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Mali Raporlar ve Yönetici Özet Mali Raporları | 2022-2023
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Yöneticiler, idarenin misyon ve vizyonu çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirecektir. | BİS 13.6.1 | Yöneticiler, 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme toplantılarında ilgili personeli yönlendirecektir | Üst Yönetim, Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Personel | Müdürler Toplantısı içinde yapılan değerlendirmeler | 31.12.2022, 31.12.2023
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Belediyemizin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklama çalışmaları devam etmektedir. | BİS 14.2.1 | Belediyemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanacak ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna açıklanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu | 31.07.2022 31.07.2023
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. | BİS 15.1.1 | Kayıt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapılabilmesi için kurulan sistem güçlendirilecek ve güvenli hale getirilecektir | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. | BİS 15.2.1 | Elektronik arşiv sistemi güncellenmesi işi devam edecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
|  |  | BİS 15.2.2 | Başbakanlık tarafından 24.03.2005 tarihinde yayımlanan 2005/7 nolu genelge ile kayıt ve dosyalama sistemine geçilecektir. Belgelere yönetici ve yetkili personel tarafından ulaşılabilirliği sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. | BİS 15.3.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. | BİS 15.4.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminin, Başbakanlıkça belirlenen düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Belediyemizde Arşiv Sistemi yoktur. | BİS 15.5.1 | Evrak biriminde çalışan personele, evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetlerisağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Belediyemizde bu konuda henüz çalışma yoktur. | BİS 15.6.1 | Arşiv ve dökümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır. Belediyeye ait arşiv ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) bünyesinde oluşturulacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin kurulması | 2023-12-31
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç Kontrol süreci yasal gerekliliklere uygun olarak süresi içinde başlatılmıştır, 2020-2021 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulanmasıyla birlikte bu konudaki çalışmalar daha etkin olarak devam ettirilecektir. | İS 17.1.1. | İç Kontrol Sistemine uygun kontrol yöntemleri belirlenerek izlenecektir. | İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu | Tüm Birimler | İç Kontrol Sistemi Genel Değerlendirme Raporu | 31.12.2022, 31.12.2023
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.2.1 | İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi sağlanacaktır. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Değerlendirme Toplantıları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Değerlendirme Toplantıları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.4.1 | Anket çalışmaları, şikayet kutularına gelen öneri ve sorunlar, denetim sonuçları, idarenin iç kontrolünü güçlendirilmesini sağlamaya yönelik kullanılacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Toplantı | Her ay düzenli müdürler toplantısı
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.5.1 | İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması periyodik aralıklarla kontrol edilecek, gerekli durumlarda revize edilmesi için üst yönetici onayı alınacaktır | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Uyum Eylem Planı Revize çalışmaları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023

## Sayfa1 (3)
Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Eylem Durumu
KOS.1.1.1 | 1.1.1.“2022-2023 Yılları İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ” hazırlanıp ve tüm birimlerin kullanımına sunulacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eylem Planı Web Sayfası Sunumu | 2022-03-31 | Eylem tamamlanmıştır. Ancak Web sayfası yenilime çalışmaları nedeneiyle belge olarak düzenlenerek halka sunulmuştur.
KOS.1.1.2 | İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri 2022-2023 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile ilgili Belediye de hizmet içi eğitim verilmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Tüm müdürlükler | Hizmet İçi Eğitim verilmesi | 30.09.2022 30.09.2023 | Eylem tamamlanmıştır.
KOS.1.3.1 | Etik kuralları içeren sözleşme (Etik Sözleşmesi) mevcut personele imza karşılığı duyurulmuş olup, göreve yeni başlayan personele de göreve başlamasını müteakiben imza karşılığı duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Etik sözleşmesi | 2023-12-31 | Eylem tamamlanmıştır. Düzenli olarak devam tmektedir. Etik sözleşmeler imzalatılmaktadır.
KOS.1.3.2 | Etik kurallar, uygun kanallarla çalışanlara duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | İnternet, Intranet, E-Posta aracılığıyla | 2022 - 2023 | Eylem tamamlanmıştır. Etik kurallar personele duyurulmaktadır.
KOS.1.5.1 | Belediye personeline ve hizmet alanlara adil ve eşit davranılması için tüm personele yılda 1 kez eğitim verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri sürekli olarak yürütülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hizmet İçi Eğitim | 31.12.2022 31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KOS 2.1.1 | İdaremizin misyonunun çeşitli iletişim araçları ile duyurulmasına devam edilecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | İnternet, Intranet, Pano, Reklam araçları | 31.12.2022 31.12.2023 | Eylem tamamlandı. İdare misyonumuz bilinmektedir.
KOS.2.3.1 | Görev dağılım çizelgelerinin güncelleştirlmesi ve personele dağıtılması çalışmalarına devam edilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Güncellenmiş görev dağılım çizelgeleri | 2023-12-31 | Eylem tamamlanmıştır. Görev dağılımı değişikliğinde eylem düzenli olarak devam etmektedir.
KOS.2.6.1. | Birimlerde yürütülen işlerden hangilerinin hassas görevler olduğu ve bunlara ilişkin prosedürler yeniden tespit edilerek personele duyurulacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Ekibi | Tüm birimler | Hassas görevler yazısı ve presedürleri | 2022-05-31 | Eylem tamamlanmıştır.
KOS.3.1.1 | Kurumun hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünce diğer müdürlüklerle koordineli olarak İnsan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak şekilde 3 aylık dönemlerde bilgi verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Müdürler Toplantısı | Üçer aylık dönemlerde | Eylem tamamlanmıştır.
KOS.3.3.1 | Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst Yönetim | Tüm Birimler | Görevlendirmeler | Sürekli | Eylem devam etmektedir.
KOS.3.5.1 | Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri birim ve personel bazında yapılarak yıl içinde belirlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eğitim ihtiyaç analizi | 31.03.2022 31.03.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KOS.3.6.1 | Her harcama biriminde gerek iş süreçleri gerekse performans programına bağlı süreçlerde dahil edilerek personelin yeterlik, başarı ve performansı birlikte dğerlendirilmesine yönelik performans toplantıları yapılması sağlanacaktır. | Birim Müdürleri, Harcama Yetkilileri | Tüm personel | Performans Değerlendirme Toplantısı | 31.07.2022 31.07.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı. Süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
KOS.3.7.1 | Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personele performansının arttırılması için çözümler üretilmeli gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır. | Kurum Yöneticileri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Müdürler Toplantısı | Sürekli | Eylem devam etmektedir.
KOS.3.7.2 | Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ödüllendirilecektir. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Ödül verme işlemi | 31.07.2022 31.07.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KOS.3.8.1 | İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler hakkında (personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi) önemli hususlar personele iletişim araçlarıyla duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurum İçi İletişim alanı ile tüm personele bu olurların duyurulması | 2022-2023 | Eylem devam etmektedir.
KOS.4.1.1 | Tüm birimlerde iş akış süreçlerinin hazırlanması ve yetkili amir tarafından onaylanması yapılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | İş Süreçleri Analizi | 2023-12-31 | İlk yıl eylemi tamamlandı. Süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
RDS 5.3.1 | Belediye bütçesi mevzuata uygun olarak hazırlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Taslak Bütçe Kararnamesi | 30.11.2022 30.11.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
RDS 5.4.1 | Faaliyetlerin, mevzuata uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesi amacıyla Faaliyet Raporu hazırlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulacaktır | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Birim ve İdare Faaliyet Raporu | 30.03.2022, 30.03.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
RDS 5.5.1 | Birim yöneticileri, birim performans hedeflerini değerlendirecek, kendi birim performans hedeflerini personeline duyurarak bilgilendirecek ve benimsemelerini sağlayacaktır. | Tüm Birimler | Tüm Personel | Hedeflerin personele duyurulması | 2022-2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
RDS 6.1.1 | İdaremizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tüm birimlerden yetkin ve gerekli sayıda personelden oluşan Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyonca idaremizin amaç ve hedeflerine ilişkin riskler belirlenerek Kurumsal Risk Envanteri çıkarılacak ve belirlenen riskler her yıl sistematik bir şekilde gözden geçirildikten sonra gerekli güncellemeler yapılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu belirlenmesine ilişkin yazışma ve dokümanlar, Kurumsal Risk Envanteri | 2022-05-30 | Risk analizi çalışması yapılmış ve dönem sonunda değerlendirmeleri yapılmıştır.
RDS 6.2.1 | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonunca çıkarılan risk envanteri yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları yürütülecek ve buna ilişkin rapor düzenlenecektir. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Risk Analiz Raporu | 31.12.2022, 31.12.2023 | Risk analizi çalışması yapılmış ve dönem sonunda değerlendirmeleri yapılmıştır.
RDS 6.3.1 | Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen risklere karşı alınacak önlemler belirlenecek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacak, risk değerlendirmesinde, hangi risk alanlarına ilişkin önlemler geliştirilmesi ve hangi risk alanlarının daha öncelikli olduğu konusunda yönetim bilgilendirilecektir. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Risk Eylem Planı, Bilgilendirme yazışmaları ve ilgili dokümanlar | 31.12.2022, 31.12.2023 | Risk analizi çalışması yapılmış ve dönem sonunda değerlendirmeleri yapılmıştır.
KFS 7.1.1 | Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak bunların uygulanması sağlanacaktır. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu | Tüm Birimler | Kurumsal Risk Envanteri Güncellemesi | 2023-12-31 | Kurumsal risk envanter güncellemesi yapılmıştır.
KFS 7.2.1 | Süreçlere yönelik çalışmalar tüm harcama birimlerinde yapılacak ve işlem öncesi kontrol işlem sonrası kontrol şeklinde de devam edecektir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İş Süreçleri Çalışması | 2023-12-31 | Mali Hizmetler Birimi İş Süreçleri tamamlanmıştır. Süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
KFS 7.2.2 | Harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler Biriminde ön mali kontrole ilşkin esaslar titizlikle uygulanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Ön Mali Kontrol Çalışmaları | 2022-2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 7.3.1 | Birimlerce ihtiyaca ve mevzuata göre, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak şartıyla (muhasebe kayıtları, demirbaş kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tespit ve sayımlar yapılacaktır. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Sayım Sonuçları | 31.12.2022 31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 9.1.1 | İş süreçlerine yönelik yapılacak çalışmalarda görev çakışmalarının önlenmesi ve uygun personel istihdamı için tedbirler alınacaktır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İş Süreçleri Çalışması | Sürekli | Mali Hizmetler Birimi İş Süreçleri tamamlanmıştır. Süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
KFS 11.1.1 | Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Birim içi toplantı | 2022-2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 11.1.2 | Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş (özellikle EBYS, E-Belediye sistemi), yöntem ve mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Bilgilendirme yazışmaları, Eğitim faaliyeti onay ve yazışmaları | 2023-12-31 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 11.3.1 | Müdürlüklerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili bilgilendirme yazısı hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim etmesi sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bilgilendirme yazısı | 31.12.2022, 31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 12.1.1 | 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemler kurulacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Bilgi güvenliği | 31.12.2022, 31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 12.2.1 | Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Yetkilendirme işlemleri | 31.12.2022, 31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
KFS 12.2.2 | Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanması sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | Rapor | 31.12.2022, 31.12.2023 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 13.2.1 | Tüm personele Intranet ve Internete ulaşım imkanı sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | İnternet, Intranet | Sürekli | İlk yıl eylemi tamamlandı.
BİS 13.2.2 | Üst Yönetim için gerekli olan mali raporlar düzenli bir şekilde çıkarılcaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Mali Raporlar ve Yönetici Özet Mali Raporları | 2022-2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
BİS 13.6.1 | Yöneticiler, 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme toplantılarında ilgili personeli yönlendirecektir | Üst Yönetim, Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Personel | Müdürler Toplantısı içinde yapılan değerlendirmeler | 31.12.2022, 31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
BİS 14.2.1 | Belediyemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanacak ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna açıklanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu | 31.07.2022 31.07.2023 | 2022 Mali Durum Beklenti Raporu zamanında çıkartılmıştır.
BİS 15.1.1 | Kayıt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapılabilmesi için kurulan sistem güçlendirilecek ve güvenli hale getirilecektir | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 15.2.1 | Elektronik arşiv sistemi güncellenmesi işi devam edecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 15.2.2 | Başbakanlık tarafından 24.03.2005 tarihinde yayımlanan 2005/7 nolu genelge ile kayıt ve dosyalama sistemine geçilecektir. Belgelere yönetici ve yetkili personel tarafından ulaşılabilirliği sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 15.3.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilecektir. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 15.4.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminin, Başbakanlıkça belirlenen düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 15.5.1 | Evrak biriminde çalışan personele, evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetlerisağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin güncellenmesi | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
BİS 15.6.1 | Arşiv ve dökümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır. Belediyeye ait arşiv ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) bünyesinde oluşturulacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi), Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | E-Arşiv sisteminin kurulması | 2023-12-31 | Çalışmalar devam etmektedir.
İS 17.1.1. | İç Kontrol Sistemine uygun kontrol yöntemleri belirlenerek izlenecektir. | İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu | Tüm Birimler | İç Kontrol Sistemi Genel Değerlendirme Raporu | 31.12.2022, 31.12.2023 | İlk yıl çalışmaları tamamlanmış ancak çalışmalar düzenli olarak devam etmektedir.
İS 17.2.1 | İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi sağlanacaktır. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Değerlendirme Toplantıları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Değerlendirme Toplantıları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023 | İlk yıl eylemi tamamlandı.
İS 17.4.1 | Anket çalışmaları, şikayet kutularına gelen öneri ve sorunlar, denetim sonuçları, idarenin iç kontrolünü güçlendirilmesini sağlamaya yönelik kullanılacaktır. | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Toplantı | Her ay düzenli müdürler toplantısı | İlk yıl eylemi tamamlandı.
İS 17.5.1 | İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması periyodik aralıklarla kontrol edilecek, gerekli durumlarda revize edilmesi için üst yönetici onayı alınacaktır | Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Uyum Eylem Planı Revize çalışmaları | 30.06.2022-31.12.2023 30.06.2022-31.12.2023 | Uyum Eylem Planı Revize çalışmaları